## Sheet1
对A组--测试需求说明书评审反馈
序号 | 问题位置 | 问题描述 | 问题类别 | 报告人 | 严重性 | 处理意见 | 处理反馈
1 | 表2仓库管理有效性测试 | 无分支管理测试 | 评测步骤不完整 | 赵永驰 | 中等 | 因为分支管理在协同开发中很关键，应该添加分支管理测试，包括创建分支、修改分支和分支合并 | 接受，已添加
2 | 表9网页消息通知有效性测试和表10 Email通知有效性测试 | ‘创建issue’字号和字体去他处不统一 | 文档格式不规范 | 赵永驰 | 轻微 | 规范字号和字体 | 接受，已统一修改为TimesNewRoman
3 | 表5 gRPC数据库有效性测试 | 无操作用户信息删除测试 | 评测步骤不完整 | 赵永驰 | 中等 | 添加用户信息删除测试 | 不接受，因为整个软件涉及两个数据库的一致同步，使用时间戳进行ID更新和替换是最保险的。
4 | 表5 gRPC数据库有效性测试 | 无操作用户配置信息修改更新测试 | 评测步骤不完整 | 赵永驰 | 中等 | 添加用户配置信息修改测试 | 接受，已重新该部分用例。 1.明确用户配置信息由update修改 2.明确配置字段由add、delet修改
5 | 表6 URL路由有效性测试 | “未注册的URL，用户id“中的“未注册”是否修饰“用户id”，有些歧义，或者对于“用户ID”是否注册不清晰 | 文档描述歧义 | 赵永驰 | 中等 | 修改描述 | 接受，已修改
6 | 表6 URL路由有效性测试 | 在用户ID不存在的情况下，注册URL结果是什么 | 评测步骤不完整 | 赵永驰 | 中等 | 增加相关测试 | 接受，已修改
7 | 表8 模块加载有效性测试 | “正确的进行了模块的加载“中“的”使用错误 | 语病 | 赵永驰 | 轻微 | 修改为“地” | 接受，已修改为“地”
8 | 表8 模块加载有效性测试 | 用例编号与其他不一致 | 格式规范性 | 赵永驰 | 轻微 | 与其他保持一致 | 接受，已修改为TestCase008
9 | 表7 配置文件管理有效性测试 | 功能模块说明与期望结果说法不一致。功能模块说明中描述为“需要根据输入的一系列配置进行管理”，但是期望结果中又描述“生成配置文件根目录”。 | 文档描述有误 | 赵永驰 | 中等 | 修改功能模块说明或测试期望结果说明 | 接受，已经统一修改为： “正确生成配置文件”
10 | 第8页 | 表格没有标号和描述 | 文档格式不规范 | 秦浩桐 | 轻微 | 添加标号和描述 | 接受，已经统一添加句号
11 | 第9页 | 表格没有标号和描述 | 文档格式不规范 | 秦浩桐 | 轻微 | 添加标号和描述
12 | 第4页1.1 | “试图允许让部署者”中“允许”、“让”语义重复 | 文档描述不规范 | 秦浩桐 | 轻微 | 改为“试图允许部署者” | 接受，已经修改为“允许让部署者...”
13 | 第8页 | 非功能性测试中“比较性的可用性测试”需要详细解释比较性的含义， | 文档描述有误 | 秦浩桐 | 中等 | 增加比较性的描述 | 接受，已经添加说明 “比较原有通知模块和拓展后通知模块的可用性，是否进行了提升，是否更加便捷、有效。”
14 | 第7页3.1 | Gitea仓库管理模块部分，建议进一步明确管理的账号归属（用户或使用者），以明确语义。 | 文档格式不规范 | 秦浩桐 | 轻微 | 建议测试内容进一步明确 | 接受，已添加“使用者”
15 | 第11页TeseCase008 | “动态加载模块模块”语义错误 | 文档格式不规范 | 秦浩桐 | 轻微 | 删掉一个“模块” | 接受，已修改为“动态加载模块”
16 | 表10 Email通知有效性测试 | 测试步骤2的实际结果和期望结果描述稍有不同 | 文档语义 | 黄涵 | 轻微 | 改为一致 | 接受，已统一修改
17 | 表17 扩展模块可用性测试 | 期望结果中“使得消息通知更加便捷、有效”是多余的描述 | 文档语义 | 黄涵 | 轻微 | 去除相关描述 | 接受，已修改描述
18 | 表8 模块加载有效性测试 | 输入数据的描述过于简略和模糊 | 测试用例准确性 | 黄涵 | 中等 | 添加更具体一些的信息 | 接受，已修改描述
19 | 表14 客户端数据库有效性测试 | 输入数据的调用函数的缺少相关的输入参数信息说明 | 测试用例准确性 | 黄涵 | 中等 | 添加相关信息 | 接受，已补充上下文相关信息
20 | - | 使用者进行订阅通知、设置通知属性等功能需求没有被测试 | 测试用例 | 黄涵 | 严重 | 补充相关的测试用例 | 部分接受： 1.已添加订阅通知的测试 2.设置通知属性已有测试用例
完整性和规范性