## 麦梓健
每周工作记录--麦梓健
周 | 工作计划 | 实际工作 | 备注
8 | ppt制作、实验七进度更新、组织会议 | ppt制作、实验七进度更新、会议记录、交流记录汇总、个人工作进度更新
9 | 实验七进度更新、Commit总表 | 实验七进度更新、会议记录、交流记录汇总、个人工作进度更新、Commit总表制作
10 | 实验六-八文件校对 | ppt制作、实验七进度更新、会议记录、交流记录汇总、个人工作进度更新、实验六-八文件校对
11 | 测试需求文档、问题报告 | ppt制作、实验七进度更新、会议记录、交流记录汇总、个人工作进度更新、测试需求文档、问题报告
12 | 对C组反馈，对A、I组评审意见反馈 | 对C组反馈，对A、I组评审意见反馈、ppt制作、实验七进度更新、会议记录、交流记录汇总、个人工作进度更新、
13 | 对A组评审，对B、C组评审意见反馈，更新测试需求说明书 | 对A组评审，对B、C组评审意见反馈，更新测试需求说明书，第十三周文件汇总
14 | 实验七Commit校对、实验六与八的改进 | 实验七Commit校对、实验六与八的改进
15
16
17
18

## 孙维华
每周工作记录--孙维华
周 | 工作计划 | 实际工作 | 备注
8 | 对macaron框架中微信相关代码接口开发 | 实现微信扫码绑定前端页面及后端服务
9 | 开发工作概要设计、开发工作推进 | 概要设计报告、notification接口的wechat实现
10 | 开发工作进度汇报、开发工作推进 | 开发工作进度汇报、notification接口的wechat实现、grpc远程调用实现动态加载
11 | 开发工作进度推进、开发工作总体统筹 | gRPC动态加载的完善、微信通知模块的完善
12 | 对B组评审，对A、I组评审意见反馈 | 对B组反馈，对A、I组评审意见反馈；根据评审意见修改代码
13 | 对I组评审，对B、C组评审意见反馈 | 对I组评审，对B、C组评审意见反馈，根据意见修改了部分代码
14 | 实验六到八文件审阅，提出意见 | 实验六到八文件审阅，提出意见
15
16
17
18

## 郑锋
每周工作记录--郑锋
周 | 工作计划 | 实际工作 | 备注
8 | 参与开发组讨论，阅读开发组其他成员代码 | 参与开发组讨论，阅读其他成员代码，个人工作记录更新
9 | 开发工作概要设计、开发工作推进 | 概要设计报告、notification接口的wechat实现
10 | 开发工作进度汇报、开发工作推进、ppt制作 | 开发工作进度汇报、notification接口的wechat实现、grpc远程调用实现动态加载、ppt制作
11 | 开发工作进度推进、测试覆盖表 | gRPC动态加载的完善、微信通知模块的完善、测试覆盖表
12 | 对B组评审，对A、I组评审意见反馈 | 对B组反馈，对A、I组评审意见反馈；根据评审意见修改代码
13 | 对I组评审，对B、C组评审意见反馈 | 对I组评审，对B、C组评审意见反馈，根据意见修改了部分代码
14 | 实验六到八文件审阅，提出意见 | 实验六到八文件审阅，提出意见
15
16
17
18

## 王子璇
每周工作记录--王子璇
周 | 工作计划 | 实际工作 | 备注
8 | 微信通知模块工作的开发，阅读他人代码，协调沟通 | 微信通知模块数据库相关的开发，阅读他人代码，协调沟通
9 | 开发工作概要设计、开发工作推进 | 概要设计报告、notification接口的wechat实现
10 | 开发工作进度汇报、开发工作推进 | 开发工作进度汇报、notification接口的wechat实现、grpc远程调用实现动态加载
11 | 开发工作进度推进、测试需求文档更新 | gRPC动态加载的完善、微信通知模块的完善、测试需求文档更新
12 | 对B组评审，对A、I组评审意见反馈 | 对B组反馈，对A、I组评审意见反馈；根据评审意见修改代码
13 | 对I组评审，对B、C组评审意见反馈 | 对I组评审，对B、C组评审意见反馈，根据意见修改了部分代码
14 | 实验六到八文件审阅，提出意见 | 实验六到八文件审阅，提出意见
15
16
17
18

## 王伟民
每周工作记录--王伟民
周 | 工作计划 | 实际工作 | 备注
8 | 对微信模块进行进一步开发 | 微信模块添加获取用户信息方法以及相应的测试用例 修改微信模块的异常处理方式，将异常向上传递
9 | 开发工作概要设计、开发工作推进 | 概要设计报告、notification接口的wechat实现
10 | 开发工作进度汇报、开发工作推进 | 开发工作进度汇报、notification接口的wechat实现、grpc远程调用实现动态加载
11 | 开发工作进度推进、单元测试工具说明 | gRPC动态加载的完善、微信通知模块的完善、单元测试工具说明
12 | 对C组评审，对A、I组评审意见反馈，更新单元测试报告 | 对C组反馈，对A、I组评审意见反馈，更新单元测试报告，修改部分代码
13 | 对A组评审，对B、C组评审意见反馈，更新单元测试报告 | 对A组评审，对B、C组评审意见反馈，更新单元测试报告
14 | 实验六到八文件审阅，提出意见 | 实验六到八文件审阅，提出意见
15
16
17
18

## 洪治凑
每周工作记录--洪治凑
周 | 工作计划 | 实际工作 | 备注
8 | 制作ppt，制成实验六、八产物 | 制作ppt，制成实验六、八产物
9 | 燃尽图、工作量统计 | 燃尽图、工作量统计
10 | 燃尽图、实验六-八校对、ppt制作 | 燃尽图、实验六-八校对、ppt制作
11 | 工作量统计、实验评分初稿 | 工作量统计、实验评分初稿
12 | 对C组评审、实验六-八评分工作准则细化以及对往期评分校正 | 对C组评审、实验六-八评分工作准则细化以及对往期评分校正
13 | 对A组评审、撰写实验六与实验八报告初稿、进行数据整理、评分工作细化 | 对A组评审、撰写实验六与实验八报告初稿、进行数据整理、评分工作细化
14 | 实验六和实验八校对，根据审阅意见进行改进和完善 | 实验六和实验八校对，根据审阅意见进行改进和完善
15
16
17
18