## Sheet1
B-F的测试评审单反馈
序号 | 问题位置 | 问题描述 | 严重程度 | 处理意见 | 报告人 | 反馈
1 | 测试需求规格说明书 | 无法界定测试需求规格说明书种中的测试用例哪些为白盒测试用例，哪些为黑盒测试用例。是否类似于Testcase001这种给出具体数据的为白盒测试，如果可以的话能否添加说明 | 中等 | 补全说明 | 明昊 | 接受，已添加
4 测试用例
2 | 测试需求规格说明书 | test014是否需要增加针对移动端的兼容测试 | 轻微 | 视具体情况而定 | 明昊 | 不接受，需求规格说明书中没有要求实现移动端
Test014
3 | 测试报告 | 针对go模块的单元测试是否code.gitea.io/gitea/services/wechat为添加的模块，截图的代码覆盖率显示为62.8%，书面描述的代码覆盖率为82.8% | 轻微 | 更新截图或者文字说明 | 明昊 | 接受，已经更新
Go模块测试
4 | 测试报告或者测试需求规格说明书 | 单元测试没有给出具体的测试数据 | 轻微 | 视具体情况而定，可以在测试报告或者测试需求规格说明书中添加测试数据说明。 | 明昊 | 不接受，我们的单元测试不需要数据输入，只需要运行测试
5 | 3.2 3.3 | 这两部分的测试需求和后面的用例有对应关系吗？如何对应？ | 轻微 | 说明对应关系 | 汪凌风 | 接受，3.2、3.3中的测试需求所述在测试用例汇总表的主要测试模块中有对应，同时在上文加入了强调性质的对应说明。
6 | 4.2 | 感觉许多网站上的功能都没有测试用例，比如“组织”相关的操作 | 中等 | 补充测试 | 汪凌风 | 接受，已经补充
7 | 3.1，3.3，4.1 | 表格没有加题注 | 轻微 | 加上题注 | 郑泽西 | 接受，已经添加
8 | 1.3，4.2 | 表格序号格式不统一 | 轻微 | 统一格式 | 郑泽西 | 接受，已经更新
9 | 3.4 | 非功能需求测试用例过少，有些必要的如能否长时间运行的稳定性测试未加入 | 中等 | 补充测试用例 | 郑泽西 | 接受，已经补充
10 | 表12 | 微信通知服务设置是前几个用例的预置条件，能否将这个用例的位置提前 | 轻微 | 将微信通知模块加载有效性测试的顺序提前 | 郑泽西 | 接受，已经与微信通知服务有效性测试用例交换位置
11 | 表12 | 测试步骤一描述不清楚 | 轻微 | 建议描述更清楚一点，比如那个二维码在模块个人设置一栏里 | 郑泽西 | 接受，已经修改
12 | 表11 | 收到通知的用户描述不准确 | 轻微 | 建议描述清楚哪些用户会收到通知 | 郑泽西 | 接受，已经补充描述