## 麦梓健
每周工作记录--麦梓健
周 | 工作计划 | 实际工作 | 备注
8 | ppt制作、实验七进度更新、组织会议 | ppt制作、实验七进度更新、会议记录、交流记录汇总、个人工作进度更新
9 | 实验七进度更新、Commit总表 | 实验七进度更新、会议记录、交流记录汇总、个人工作进度更新、Commit总表制作
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## 孙维华
每周工作记录--孙维华
周 | 工作计划 | 实际工作 | 备注
8 | 对macaron框架中微信相关代码接口开发 | 实现微信扫码绑定前端页面及后端服务
9 | 开发工作概要设计、开发工作推进 | 概要设计报告、notification接口的wechat实现
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## 郑锋
每周工作记录--郑锋
周 | 工作计划 | 实际工作 | 备注
8 | 参与开发组讨论，阅读开发组其他成员代码 | 参与开发组讨论，阅读其他成员代码，个人工作记录更新
9 | 开发工作概要设计、开发工作推进 | 概要设计报告、notification接口的wechat实现
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## 王子璇
每周工作记录--王子璇
周 | 工作计划 | 实际工作 | 备注
8 | 微信通知模块工作的开发，阅读他人代码，协调沟通 | 微信通知模块数据库相关的开发，阅读他人代码，协调沟通
9 | 开发工作概要设计、开发工作推进 | 概要设计报告、notification接口的wechat实现
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## 王伟民
每周工作记录--王伟民
周 | 工作计划 | 实际工作 | 备注
8 | 对微信模块进行进一步开发 | 微信模块添加获取用户信息方法以及相应的测试用例 修改微信模块的异常处理方式，将异常向上传递
9 | 开发工作概要设计、开发工作推进 | 概要设计报告、notification接口的wechat实现
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## 洪治凑
每周工作记录--洪治凑
周 | 工作计划 | 实际工作 | 备注
8 | 制作ppt，制成实验六、八产物 | 制作ppt，制成实验六、八产物
9 | 燃尽图、工作量统计 | 燃尽图、工作量统计
10
11
12
13
14
15
16
17
18